Windows 本地 Live2D 桌宠助手

第一阶段技术架构与落地方案 v4

架构深度审查迭代版 — 基于 v2/v3 的根本性重构

目标平台：Windows · 运行形态：本地优先 · 核心路线：Tauri + pixi-live2d-display + Python Backend

# 0. 执行摘要：v4 与 v2/v3 的核心差异

v4 不是对 v3 的微调，而是基于一个关键发现的根本性重构：

核心发现：VTube Studio 是不必要的。pixi-live2d-display 可以直接在 Tauri WebView 中渲染 Live2D，已有 WindowPet、Bongo Cat Next 等成熟先例证明这条路径可行。这一变化将进程数从 3+1 降到 2，彻底消除付费第三方依赖，并让 4 周交付变得现实。

| 维度 | v2 方案 | v3 调整 | v4 重构 | 改进效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Live2D 渲染 | VTube Studio API | VTube Studio API | pixi-live2d-display 内嵌 WebView | 去掉付费依赖，减少 1 个进程 |
| 进程数 | 6 个 | 3+1 | 2 个 | 运维复杂度降低 70% |
| 前端控制器 | Electron (~200MB) | Tauri (~15MB) | Tauri (~15MB) + Live2D内嵌 | 同 v3，但多承担渲染职责 |
| 后端服务 | Hermes + LLM + ASR + TTS | Agent + Speech 分离 | Python 单体后端（Agent+Speech） | 一个进程管全部 AI 逻辑 |
| Agent 层 | 硬绑 Hermes | 抽象层 | 抽象层 + Transform Pipeline | 借鉴 Open-LLM-VTuber 流水线模式 |
| VRAM | 未讨论 | 量化+预算 | 量化+预算+动态分级 | 按显存自动选模型档位 |
| 实施周期 | 4 周 | 6 周 | 5 周（因架构简化） | 更少进程 = 更少集成工作 |
| 测试策略 | 未讨论 | 未讨论 | 分层测试 + 稳定性自动化 | 质量保障 |

# 1. 第一阶段目标与边界

阶段目标：在 Windows 上交付一个可长期常驻的桌宠式 AI 助手，具备 Live2D 角色表现、离线语音对话、Agent 长期记忆/成长底座，以及少量高频桌面技能。

适用硬件：RTX 4090 48GB VRAM + 64GB RAM。

### 必须实现

- Live2D 角色常驻桌面（透明窗口、置顶、点击穿透），支持 5 态切换

- 文本/语音对话全链路本地完成，不依赖公网

- Agent 能跨会话保存用户偏好、对话摘要、长期记忆

- 稳定常驻 4 小时以上，显存泄漏 < 500MB/h

### 应优先实现

- 提醒、剪贴板提问、截图提问、简单启动应用

### 本阶段暂不强求

- 复杂系统自动化、实时双工语音、多角色协作、PersonaPlex

### 可量化交付标准

| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- |
| 常驻稳定性 | 连续 4h+ 无崩溃 | 自动化稳定性脚本 |
| 显存泄漏 | < 500MB/h | nvidia-smi 定时采集 |
| 语音响应总延迟 | < 4s（说完→播报） | 端到端计时 |
| 长期记忆 | 跨会话记住 10+条偏好 | 手动验证 |
| 寒启动时间 | < 45s（双击→可交互） | 计时 |
| 内存占用（Tauri） | < 80MB RSS | Task Manager |
| 崩溃自愈 | 后端崩溃 15s 内自动恢复 | 杀进程测试 |

# 2. 总体技术架构（根本性重构）

## 2.1 架构原则

- 极简进程：能 2 个进程解决的事，绝不开 3 个

- 自己渲染：Live2D 内嵌到 Tauri WebView，不依赖任何第三方桌面应用

- 流水线处理：借鉴 Open-LLM-VTuber 的 Transform Pipeline 模式处理 LLM 输出

- 显存分级：按实际可用显存自动选择模型档位

- 接口先行：前后端先定 WebSocket 协议，再并行开发

## 2.2 两进程架构（核心创新）

v4 的最大突破：只有两个进程。

| 进程 | 职责 | 技术栈 | RAM 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tauri App (前端主进程) | ① 透明窗口桌宠 overlay ② pixi-live2d-display 渲染角色 ③ 口型/表情/动作驱动 ④ 系统托盘 + 配置面板 ⑤ 快捷键 + 热词触发 ⑥ 子进程管理器(管理后端) | Tauri 2 (Rust + WebView2 + React/Solid) | ~50-80MB |
| Python Backend (子进程) | ① Agent 决策 + 记忆 + 工具 ② LLM 调用（Ollama API） ③ ASR（faster-whisper） ④ TTS（MeloTTS） ⑤ Transform Pipeline ⑥ 桌面工具执行 | Python 3.11 FastAPI WebSocket | ~400-600MB (不含模型) |

为什么可以去掉 VTube Studio？

- pixi-live2d-display 是开源的 PixiJS 插件，可直接在浏览器/WebView 中通过 WebGL 渲染 Live2D 模型

- WindowPet（Tauri + React）和 Bongo Cat Next（Tauri 2 + Live2D）已证明这条路径可行，内存 < 50MB

- Tauri 配置 transparent: true + decorations: false + alwaysOnTop: true 即可实现桌宠 overlay

- 点击穿透通过 Rust 侧 setIgnoreCursorEvents 动态切换实现

为什么 ASR/TTS 不单独开进程？

- 桌宠是 turn-based 对话，ASR 和 TTS 不会同时运行，没有并发需求

- Python 后端内用 asyncio 即可处理语音、推理、记忆的异步调度

- 少一个进程 = 少一个启动失败点、少一套健康检查、少一个端口占用

## 2.3 前后端通信协议（WebSocket 为主）

v4 统一使用单一 WebSocket 连接作为前后端主通道，替代 v3 的多端口 HTTP+WS 混合方案：

| 消息类型 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| chat.request | Tauri → Backend | 发送用户文本/语音输入 |
| chat.response.chunk | Backend → Tauri | LLM 流式响应分片 |
| chat.response.done | Backend → Tauri | 响应完成，含情绪标签 + 动作指令 |
| audio.start / audio.chunk / audio.end | 双向 | 音频流传输（录音上行，TTS下行） |
| emotion.update | Backend → Tauri | 情绪状态变化，驱动 Live2D 表情 |
| tool.request / tool.result | 双向 | 桌面工具调用与结果 |
| state.update | Backend → Tauri | 角色状态切换（idle/listening/thinking/speaking/error） |
| health.ping / health.pong | 双向 | 心跳检测，每 10s |

优势：单一连接简化了连接管理、重连逻辑、状态同步。断线重连时只需恢复一个连接。

# 3. Live2D 渲染方案（v4 新增）

这是 v4 相对于 v2/v3 的最大架构变化。不再依赖 VTube Studio，而是直接在 Tauri WebView 中渲染。

### 技术方案

| 组件 | 选择 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Live2D 渲染引擎 | pixi-live2d-display | 开源 PixiJS 插件，支持 Cubism 2.1/4，WebGL 渲染 |
| 口型同步 | pixi-live2d-display-lipsync fork | 基于音频振幅驱动口型参数 |
| 透明窗口 | Tauri transparent + decorations:false | 配合 alwaysOnTop 实现桌宠覆盖 |
| 点击穿透 | Rust setIgnoreCursorEvents | 透明区域点击穿透到下层窗口 |
| 交互检测 | pixi-live2d-display hitTest | 点击角色触发互动动作 |
| 表情系统 | 参数映射表 | 情绪标签 -> Live2D 参数值映射 |

### 表情参数映射表

| 情绪标签 | Live2D 参数 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| idle | ParamEyeROpen/L: 0.8, ParamMouthOpenY: 0 | 自然眨眼 + 微微摇晃 |
| listening | ParamEyeROpen/L: 1.0, ParamBrowY: 0.3 | 睁大眼睛 + 微抬眉毛 |
| thinking | ParamEyeROpen/L: 0.6, ParamAngleX: -5 | 微闭眼 + 头微侧斜 |
| speaking | ParamMouthOpenY: 音频振幅驱动 | 口型同步 + 手势动画 |
| error | ParamEyeROpen/L: 0.5, ParamBrowY: -0.5 | 困惑表情 + 微摇头 |

# 4. Transform Pipeline（借鉴 Open-LLM-VTuber，v4 新增）

Open-LLM-VTuber 的核心设计之一是将 LLM 输出通过一系列 transform 处理后再送往 TTS。v4 借鉴这一模式：

LLM 输出  →  句子分割  →  情绪提取  →  动作指令提取  →  TTS 过滤  →  TTS 合成  →  音频流

| Transform 阶段 | 输入 | 输出 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 句子分割 | LLM token 流 | 完整句子 | 按句号/问号/换行分割，支持流式输出 |
| 情绪提取 | 句子文本 | 句子 + 情绪标签 | 规则匹配优先，复杂场景用辅助模型 |
| 动作提取 | 句子文本 | 句子 + 动作指令 | 提取 [action:xxx] 标记为前端动作 |
| TTS 过滤 | 句子文本 | 纯净文本 | 移除标记、特殊符号、代码块等不适合说的内容 |
| TTS 合成 | 纯净文本 | 音频数据 | 流式合成，每句独立生成 |

优势：每个 Transform 阶段独立可测、可替换。例如情绪提取可从规则匹配升级到模型推理，不影响其他环节。

# 5. 本地模型与 VRAM 动态分级（深化）

## 5.1 VRAM 预算表

| 类别 | 模型 | 量化 | VRAM | 加载时机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主对话 | Gemma 4 27B | Q4_K_M | ~17GB | 常驻 |
| 主对话(备选) | Gemma 4 12B | Q6_K | ~10GB | 显存不足时自动降级 |
| 辅助/路由 | Gemma 4 E4B | FP16 | ~8GB | 与主模型分时复用 |
| Embedding | BGE-M3 | FP16 | ~2GB | 常驻 |
| ASR | faster-whisper large-v3 | FP16 | ~3GB | Lazy load，录音时加载 |
| TTS | MeloTTS | FP16 | ~1GB | Lazy load，合成时加载 |
| 常驻峰值 |  |  | ~19GB | 主模型 + Embedding |
| 对话峰值 |  |  | ~23GB | +ASR+TTS（不并发） |
| 绝对上限 |  |  | ~31GB | +辅助模型（稀有场景） |

## 5.2 VRAM 动态分级（v4 新增）

启动时通过 nvidia-smi 检测可用显存，自动选择模型档位：

| 档位 | 可用 VRAM | 主模型 | 辅助模型 | 语音体验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗舰 | > 35GB | Gemma 4 27B Q4 | E4B | 完整 ASR+TTS |
| 标准 | 25-35GB | Gemma 4 12B Q6 | E4B | 完整 ASR+TTS |
| 经济 | 15-25GB | Gemma 4 12B Q4 | 无 | ASR + Edge TTS(网络) |
| 最低 | < 15GB | Gemma 4 E4B | 无 | 纯文本模式 |

设计思路：不要让用户手动选模型。系统自动检测硬件，自动选择最佳档位，并在配置面板中允许手动覆盖。

# 6. Agent 抽象层与记忆系统

## 6.1 Agent 抽象层（沿用 v3，微调）

AgentProvider 接口保持 v3 设计，默认 HermesAgentProvider，降级 SimpleLLMProvider。

新增：Agent 输出必须经过 Transform Pipeline 处理后才送往前端，不允许原始 LLM 输出直达 UI。

## 6.2 记忆系统（沿用 v3，补充 schema）

SQLite + sqlite-vss 方案不变。补充具体表结构：

CREATE TABLE memories (

id INTEGER PRIMARY KEY,

type TEXT NOT NULL,        -- 'long_term' | 'short_summary' | 'preference'

key TEXT NOT NULL,          -- 语义键（如 'favorite_color'）

value TEXT NOT NULL,        -- 内容

embedding BLOB,            -- BGE-M3 向量，用于 sqlite-vss

created_at DATETIME,

updated_at DATETIME,

ttl_days INTEGER           -- NULL=永久，7=短期摘要

);

CREATE TABLE tool_logs (

id INTEGER PRIMARY KEY,

tool_name TEXT, params TEXT, result TEXT,

timestamp DATETIME, success BOOLEAN

);

## 6.3 安全边界

- 不保存：密码、验证码、剪贴板敏感片段、临时令牌

- 工具白名单：只开放提醒、打开应用、截图、剪贴板、读取指定目录

- 高风险操作必须弹窗确认

- 记忆 UI：Tauri 配置面板提供列表、编辑、删除、导出

# 7. 关键交互时序

语音对话全链路（turn-based）：

| 步骤 | 动作 | 预期 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户按住说话 / VAD 检测结束 | ~500ms | Tauri 采集 + Backend VAD |
| 2 | ASR 转写（faster-whisper） | ~600ms | Backend |
| 3 | Agent 检索记忆 + LLM 推理（流式） | ~1200ms TTFT | Backend |
| 4 | Transform Pipeline 处理第一句 | ~50ms | Backend |
| 5 | Tauri 更新 Live2D 情绪/动作 | ~20ms | Tauri |
| 6 | TTS 合成第一句 + 播放 + 口型同步 | ~600ms | Backend 合成，Tauri 播放 |
| 第一句响应总计 |  | ~3s | 比 v3 快 ~1s |

优化点：LLM 流式输出的第一句完成后立即送往 TTS，不等全部生成完毕。这是 Transform Pipeline 的核心价值。

# 8. 仓库结构

desktop-pet/

tauri-app/                    # Tauri 2 前端主应用

src/                        # 前端（React/Solid + pixi-live2d-display）

components/              # Live2DCanvas, ChatBubble, ConfigPanel, TrayMenu

live2d/                  # 模型加载、表情映射、口型驱动

ws/                      # WebSocket 客户端 + 消息分发

src-tauri/                  # Rust 后端

src/process_manager.rs   # 子进程启停 + 健康检查

src/tray.rs              # 系统托盘

src/hotkey.rs            # 全局快捷键

src/click_through.rs     # 透明窗口点击穿透

backend/                      # Python 后端（单一服务）

main.py                    # FastAPI + WebSocket 入口

agent/                     # Agent 抽象层 + providers

speech/                    # ASR + TTS + VAD

pipeline/                  # Transform Pipeline 各阶段

memory/                    # SQLite + sqlite-vss

tools/                     # 桌面工具（白名单）

assets/                      # Live2D 模型、prompts、音色

scripts/                     # start.ps1, setup.ps1

config.toml                  # 统一配置

tests/                       # 测试套件

# 9. 配置管理（v4 新增）

统一使用 config.toml，前后端共享：

[general]

language = "zh-CN"

log_level = "info"

[model]

provider = "ollama"

ollama_url = "http://localhost:11434"

main_model = "auto"          # auto = 按显存自动选择

embedding_model = "bge-m3"

[agent]

provider = "auto"            # auto | hermes | simple_llm

system_prompt_path = "assets/prompts/default.txt"

max_context_turns = 20

[speech]

asr_model = "large-v3"

tts_engine = "melotts"

tts_voice = "zh-CN-default"

vad_threshold = 0.5

push_to_talk_key = "Ctrl+Shift+Space"

[live2d]

model_path = "assets/live2d-models/default/"

scale = 0.5

position = "bottom-right"    # bottom-right | bottom-left | custom

idle_animation = true

[memory]

db_path = "data/memories.db"

short_term_ttl_days = 7

summary_interval_turns = 10

# 10. 测试策略（v4 新增）

v2/v3 均未讨论测试。对于一个要常驻运行的桌宠应用，测试策略至关重要：

| 测试类型 | 范围 | 工具 | 运行时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Transform Pipeline 各阶段、记忆存储、工具白名单 | pytest | 每次提交 |
| 集成测试 | Agent 对话全流程（mock LLM）、WS 消息序列 | pytest + websocket client | 每日 |
| 稳定性测试 | 4h 连续运行，监控显存/内存增长 | 自定义脚本 + nvidia-smi | 每周 |
| 崩溃恢复测试 | 杀后端进程，验证自动重启 | 自定义脚本 | 每周 |
| 延迟基准测试 | 端到端语音响应时间 | 自定义脚本 | 每周 |

# 11. 实施计划（5 周）

因架构简化（只有 2 个进程），实施周期从 v3 的 6 周压缩到 5 周，同时保留缓冲：

| 周次 | 目标 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 基座 + Live2D Tauri 透明窗口 + pixi-live2d-display Python Backend 骨架 + Ollama 接入 WebSocket 通信贯通 | 可运行的 Tauri 桌宠 Live2D 角色显示 文本对话可用 | 桌宠角色常驻桌面 可与 LLM 文本对话 |
| 第 2 周 | 语音 + 表情 ASR/TTS 集成 Transform Pipeline 口型同步 + 表情映射 | ASR+TTS 可用 Pipeline 各阶段可测 口型/表情联动 | 语音对话全链路贯通 角色表情随对话变化 |
| 第 3 周 | 记忆 + 工具 SQLite + 向量检索 截图/剪贴板/提醒 记忆 UI | 记忆系统可用 工具白名单可用 配置面板雏形 | 跨会话记住用户偏好 工具可调用并返回结果 |
| 第 4 周 | 稳定性 + 体验 进程管理器 + 异常恢复 VRAM 动态分级 寒启动优化 | 稳定性测试通过 自动降级可用 启动时间 < 45s | 连续运行 4h 无崩溃 崩溃后 15s 自愈 |
| 第 5 周 | 打磨 + 交付 开机自启 + 打包 文档 + 端到端测试 缓冲处理 | 可分发安装包 全部文档 测试报告 | 全部验收指标达标 可交付 |

# 12. 风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 规避措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| pixi-live2d-display 性能/兼容性问题 | 低 | 高 | 第 1 周即验证；备选 Live2D Web SDK 官方库 |
| Tauri 透明窗口在特定显卡/系统上异常 | 中 | 高 | WindowPet 已验证可行；预留 Electron 降级方案 |
| 显存不足 / 延迟过高 | 低 | 高 | VRAM 动态分级 + 自动降级 |
| Hermes Agent 不稳定 | 中 | 中 | Agent 抽象层 + SimpleLLMProvider 降级 |
| 记忆体验失控 | 低 | 中 | UI 可视化 + 显式策略 + 清除入口 |
| 单人开发周期不足 | 中 | 中 | 2 进程架构大幅减少集成工作量 |

# 13. Phase 2 升级路径（v4 新增）

明确 Phase 1 到 Phase 2 的升级点，避免 Phase 1 架构成为技术债务：

| Phase 2 特性 | Phase 1 留好的升级点 | 改动范围 |
| --- | --- | --- |
| PersonaPlex 实时双工语音 | Speech 模块在 Backend 内独立封装，替换不影响 Agent | 仅改 speech/ 目录 |
| 自定义 Live2D 渲染器 | pixi-live2d-display 已在 WebView 内，切换为自研渲染器同位置 | 仅改 live2d/ 目录 |
| 复杂桌面自动化 | 工具白名单机制已存在，新增工具只需加文件 | 新增 tools/ 文件 |
| 多模态感知（摄像头等） | Transform Pipeline 可新增处理阶段 | 新增 pipeline/ 阶段 |
| 多角色协作 | Agent 抽象层可实例化多个 Provider | 扩展 agent/ 层 |

## 参考依据

- pixi-live2d-display (guansss/pixi-live2d-display) — 开源 Live2D WebGL 渲染

- WindowPet (SeakMengs/WindowPet) — Tauri + React 桌宠 overlay 实现

- Bongo Cat Next (liwenka1/bongo-cat-next) — Tauri 2 + Live2D，< 50MB RAM

- Open-LLM-VTuber — Transform Pipeline 架构参考

- NousResearch/hermes-agent — Agent 底座

- Google Gemma 4 + Ollama — 本地模型部署

- SYSTRAN/faster-whisper — ASR

- myshell-ai/MeloTTS — TTS

- NVIDIA/PersonaPlex — Phase 2 实时语音参考

本方案 v4 是基于“去掉 VTube Studio”这一核心发现的根本性重构。通过将 Live2D 渲染内嵌到 Tauri WebView，进程数从 v2 的 6 个降到 2 个，彻底消除了付费第三方依赖，同时通过 Transform Pipeline 、VRAM 动态分级、分层测试策略和明确的 Phase 2 升级路径，确保架构的可扩展性和工程质量。